## Release
ID | Descripcion
US-001.01 | Crear usuario.
US-002.02 | Agregar a cartelera
US-004.01 | Permitir agregar items al carrito.
US-004.04 | Implementar pasarela de pago
US-003.01 | Mostrar resultados de busqueda
Sprint 1 | Permite a usuario comprar entrada.
US-001.02 | Actualizar cliente.
US-002.01 | Programar estreno
US-006.01 | Al ingresar pelicula a la cartelera.
US-004.02 | Permitir eliminar items del carrito.
Sprint 2
US-001.03 | Eliminar cliente.
US-002.03 | Quitar de cartelera.
US-003.02 | Ordenar resultados.
US-004.03 | Reservar funcion.
Sprint 3
Release 1 | Version Funcional
US-005.01 | Mantener registro de ventas.
US-005.02 | Generar reporte de ranking.
US-006.02 | Al reducir precios entradas.
US-006.03 | Al mejorar precios de combos.
Sprint 4 | Implementar reportes