## Backlog
ID | FEATURE | ID | USER_STORY | ID | CRITERIO_ACEPTACION | ID_ESCENARIO | ESCENARIO | RELEASE | SPRINT
FEAT-001 | Administrar datos generales de los clientes. | US-001.01 | Crear usuario.
|  | US-001.02 | Actualizar cliente.
|  | US-001.03 | Eliminar cliente.
FEAT-002 | Administrar cartelera de peliculas. | US-002.01 | Programar estreno
|  | US-002.02 | Agregar a cartelera
|  | US-002.03 | Quitar de cartelera.
FEAT-003 | Crear buscador de peliculas | US-003.01 | Mostrar resultados de busqueda
|  | US-003.02 | Ordenar resultados.
FEAT-004 | Implementar carrito de compras. | US-004.01 | Permitir agregar items al carrito.
|  | US-004.02 | Permitir eliminar items del carrito.
|  | US-004.03 | Reservar funcion.
|  | US-004.04 | Implementar pasarela de pago
FEAT-005 | Administrar ventas. | US-005.01 | Mantener registro de ventas.
|  | US-005.02 | Generar reporte de ranking.
FEAT-006 | Notificacion de clientes. | US-006.01 | Al ingresar pelicula a la cartelera.
|  | US-006.02 | Al reducir precios entradas.
|  | US-006.03 | Al mejorar precios de combos.

## Release
ID | Descripcion
US-001.01 | Crear usuario.
US-001.02 | Actualizar cliente.
US-001.03 | Eliminar cliente.
US-002.01 | Programar estreno
US-002.02 | Agregar a cartelera
US-002.03 | Quitar de cartelera.
Sprint 1 | Administracion de usuarios y peliculas
US-001.02 | Actualizar cliente.
US-002.01 | Programar estreno
US-006.01 | Al ingresar pelicula a la cartelera.
US-004.02 | Permitir eliminar items del carrito.
Sprint 2
US-001.03 | Eliminar cliente.
US-002.03 | Quitar de cartelera.
US-003.02 | Ordenar resultados.
US-004.03 | Reservar funcion.
Sprint 3
Release 1 | Version Funcional
US-005.01 | Mantener registro de ventas.
US-005.02 | Generar reporte de ranking.
US-006.02 | Al reducir precios entradas.
US-006.03 | Al mejorar precios de combos.
Sprint 4 | Implementar reportes

## Matriz
Matriz de Comparación(puntaje 1-9)
Item Number | Item Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Item Description | Administrar datos generales de los clientes. | Administrar cartelera de peliculas. | Crear buscador de peliculas | Implementar carrito de compras. | Administrar ventas. | Notificacion de clientes.
1 | Administrar datos generales de los clientes. | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2
2 | Administrar cartelera de peliculas. | 0.2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2
3 | Crear buscador de peliculas | 0.5 | 0.2 | 1 | 8 | 8 | 2
4 | Implementar carrito de compras. | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 1 | 5 | 2
5 | Administrar ventas. | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 1 | 2
6 | Notificacion de clientes. | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
7 | bar: 7 to 10
8 | bar: 8 to 10
9 | bar: 9 to 10
10 | bar: 10
| Sum | 2.225 | 6.95 | 8.75 | 22.7 | 27.5 | 11
| FEATURE | 1: Resultado
1 | Administrar datos generales de los clientes. | 1: 27.5
2 | Administrar cartelera de peliculas. | 1: 22.7
3 | Crear buscador de peliculas | 1: 11
4 | Implementar carrito de compras. | 1: 8.75
5 | Administrar ventas. | 1: 6.95
6 | Notificacion de clientes. | 1: 2.225

## Sprints
FEATURE | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Administrar datos generales de los clientes.
Administrar cartelera de peliculas.
Crear buscador de peliculas
Implementar carrito de compras.
Administrar ventas.
Notificacion de clientes.

## Caracteristicas
1 = Menor Prioridad 3 = Regular 5 = Moderado 7 = Relevante 9 = Mayor Prioridad
|  | Valor del StakeHolder | Tiempo de Ejecución | Complejidad | Cantidad de Recursos | Objetivo del Negocio
| Valor del StakeHolder | 1 | 6 | 2 | 1 | 8
| Tiempo de Ejecución | 0.16667 | 1 | 9 | 8 | 7
| Complejidad | 0.5 | 0.11111 | 1 | 4 | 5
| Cantidad de Recursos | 1 | 0.125 | 0.25 | 1 | 7
| Objetivo del Negocio | 0.125 | 0.14286 | 0.2 | 0.14286 | 1
|  | 2.7917 | 7.379 | 12.45 | 14.1429 | 28
ITERACIÓN 1 | Valor del StakeHolder | 0.35821 | 0.81312 | 0.16064 | 0.070707 | 0.28571
| Tiempo de Ejecución | 0.059701 | 0.13552 | 0.72289 | 0.56566 | 0.25
| Complejidad | 0.1791 | 0.015058 | 0.080321 | 0.28283 | 0.17857
| Cantidad de Recursos | 0.35821 | 0.01694 | 0.02008 | 0.070707 | 0.25
| Objetivo del Negocio | 0.044776 | 0.01936 | 0.016064 | 0.010101 | 0.035714
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ITERACIÓN 2 | Valor del StakeHolder | 0.90192 | 0.35913 | 0.16032 | 0.22174 | 0.04528 | 1.6884 | 33.77%
| Tiempo de Ejecución | 0.35913 | 0.92697 | 0.27542 | 0.14069 | 0.031552 | 1.7338 | 34.68%
| Complejidad | 0.16032 | 0.27542 | 0.15064 | 0.13067 | 0.018836 | 0.73588 | 14.72%
| Cantidad de Recursos | 0.22174 | 0.14069 | 0.13067 | 0.1965 | 0.026333 | 0.71594 | 14.32%
| Objetivo del Negocio | 0.04528 | 0.031552 | 0.018836 | 0.026333 | 0.0040153 | 0.12602 | 2.52%
|  | 1.6884 | 1.7338 | 0.73588 | 0.71594 | 0.12602 | 5
ITERACIÓN 3 | Valor del StakeHolder | 1.0194 | 0.73359 | 0.29749 | 0.31623 | 0.061211 | 2.4279 | 35.05%
| Tiempo de Ejecución | 0.73359 | 1.0849 | 0.37335 | 0.27452 | 0.054529 | 2.5209 | 36.39%
| Complejidad | 0.29749 | 0.37335 | 0.14168 | 0.12016 | 0.022303 | 0.95498 | 13.79%
| Cantidad de Recursos | 0.31623 | 0.27452 | 0.12016 | 0.12534 | 0.022221 | 0.85847 | 12.39%
| Objetivo del Negocio | 0.061211 | 0.054529 | 0.022303 | 0.022221 | 0.0041101 | 0.16437 | 2.373%
|  | 2.4279 | 2.5209 | 0.95498 | 0.85847 | 0.16437 | 6.9266
ITERACIÓN 4 | Valor del StakeHolder | 1.7695 | 1.7449 | 0.65865 | 0.60048 | 0.11631 | 4.8898 | 35.11%
| Tiempo de Ejecución | 1.7449 | 1.9329 | 0.71038 | 0.61029 | 0.11871 | 5.1172 | 36.75%
| Complejidad | 0.65865 | 0.71038 | 0.2629 | 0.22915 | 0.044489 | 1.9056 | 13.68%
| Cantidad de Recursos | 0.60048 | 0.61029 | 0.22915 | 0.20601 | 0.039883 | 1.6858 | 12.11%
| Objetivo del Negocio | 0.11631 | 0.11871 | 0.044489 | 0.039883 | 0.0077282 | 0.32712 | 2.349%
|  | 4.8898 | 5.1172 | 1.9056 | 1.6858 | 0.32712 | 13.9255

## User Story
HISTORIAS DE USUARIO
BKLG001 | Como empresa de venta de películas se necesita poder administrar los datos generales de los clientes.
BKLG002 | Como empresa de venta de películas se necesita mostrar la cartera de películas que ofrecemos a los clientes.
BKLG003 | Como cliente se necesita crear un perfil de búsqueda para las películas.
BKLG004 | Como empresa de venta de películas se necesita implementar un carrito de compras.
BKLG005 | Como empresa de venta de películas se necesita registrar las ventas, para luego analizar que películas son las más vendidas.
BKLG006 | Como cliente necesito poder recibir notificaciones de las nuevas películas adquiridas.